## Sheet1
附件
2021年酉阳自治县政务服务工作任务分解
重点任务 | 具体工作 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
(一)深化行政审批制度改革 | 全面承接落实市政府决定取消、下放和改变管理方式的行政许可事项。 | 县司法局 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 持续推进
| 健全全县政务服务事项清单管理机制，动态调整行政权力事项清单和公共服务事项清单。 | 县司法局 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 持续推进
| 优化政务服务事项管理系统配置，加强政务服务事项管理和应用。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-06-30
| 逐项梳理行政备案事项，规范备案程序，严禁以备案之名行审批之实。 | 县司法局 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 深化减证便民，推广证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，逐步扩大告知承诺事项覆盖度。 | 县司法局、县发展改革委、县市场监管局 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-06-30
(二)推进营商环境创新试点 | 贯彻落实《重庆市优化营商环境条例》，积极开展营商环境创新试点，及时沟通对接，力争更多授权重庆改革试点事项在酉阳先行先试。建立营商环境创新试点工作督导机制，加强工作协调，及时解决试点工作中出现的问题。 | 县发展改革委 | 县府有关部门 | 持续推进
| 加强《重庆市优化营商环境条例》普法宣传，提高企业知晓度。 | 县司法局 | 各乡镇（街道） | 持续推进
| 围绕减环节、减时限、减成本，提升企业开办、项目审批、财产登记、获得电力等网上办理便捷度。 | 县市场监管局、县住房城乡建委、县规划自然资源局、县经济信息委 | 县府有关部门 | 持续推进
| 聚焦企业全生命周期，推动财税、金融等各项惠企政策全面落实，深化公共资源交易改革成果，进一步提升市场主体对营商环境改革的获得感。 | 县财政局、县税务局、人行酉阳支行、县发展改革委、县公共资源交易中心 | 县府有关部门 | 持续推进
（三）持续优化网上政务服务效能 | 优化“渝快办”平台流程配置，提升全程网办事项运行速度，持续提高可全程网办事项比例。 | 县行政服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 持续推进
| 按全市统一部署，落实常态化巡查有关要求，开展“渝快办”平台使用体验评估，围绕企业群众和工作人员的现实需求完善相关功能。 | 县政府办公室、县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
（三）优化线上政务服务效能 | 强化政务服务“好差评”系统的规范管理，严格落实受理、转办、调查整改、结果反馈、用户评议等工作流程，形成评价、反馈、改进、监督、考核全流程闭环，实现“好差评”主动评价数据全量归集，差评整改率、回访率达100%；加强“好差评”数据综合分析应用，推动政务服务效能不断提升。 | 县行政服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
(四)提升线下政务服务能力 | 强化“1+39+278”政务服务管理体系建设，加强乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心建设，统一名称、统一服务中心标识，保障必需的办公场所、人员和设施设备。 | 各乡镇（街道） |  | 2021-12-31
| 加强窗口工作人员业务培训，提高服务意识和能力。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 持续推进
| 积极推进依申请类事项进驻政务服务中心。部门设置的专业办事大厅，应在县政务服务大厅设立综合窗口。已实现全程网办的事项，应在县政务服务大厅提供线下服务通道。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 持续推进
| 县政务服务中心综合窗口占比不低于90%，鼓励跨领域设置无差别综合窗口。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
| 推进高频政务服务事项办理向基层延伸，扩大乡镇(街道)、村(社区)“就近办”事项比例。 | 县政府办公室、县政务服务中心 | 各乡镇（街道） | 持续推进
| 拓宽“7×24”小时自助终端服务事项范围，积极倡导政务服务事项自助办理。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 持续推进
(五)进一步优化公共服务 | 坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人等特殊群体在出行、就医、消费、文娱、办事等方面运用智能技术遇到的困难。 | 县府有关部门 | 各乡镇（街道） | 持续推进
| 加快推进高频公证服务事项“一网通办”，实现申请受理、身份认证、材料提交和缴费全程网办。 | 县司法局、县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 推进城市水电气讯利用“渝快办”办理，实现报装、查询、缴费等业务“掌上办”。 | 县政务服务中心 | 县城县管理局、县经济信息委 | 2021-12-31
(六)扩大“跨区县通办”事项覆盖面 | 全面承接落实第三批“跨区县通办”事项，其中高频政务服务事项100项以上。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-06-30
| 深化第一批、第二批“跨区县通办”事项办理深度，实现线上线下融合互通、无差别协同办理。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
| 严格落实“跨区县通办”全流程监督管控机制。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 持续推进
(七)加快推进“跨省通办” | 贯彻落实《重庆市加快推进政务服务“跨省通办”工作方案》（渝府办发〔2020〕124号），巩固深化2020年底已实现的“跨省通办”政务服务事项工作成效，承接落实好市政府要求2021年底实现的“跨省通办”政务服务事项。 | 县政府办公室、县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
| 全面承接并做好第二批川渝通办事项清单，统一政务服务事项受理条件、申请材料、办事流程等要素，2021年底前实现同一事项在成渝地区双城经济圈同标准受理、无差别办理、行政审批结果互认。 | 县司法局、县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 按时序推进
(八)做实“一件事一次办” | 积极梳理存量，对已发布的“一件事”套餐，加快推进流程优化、表单整合、系统对接，推进办理“一件事”业务协同、系统整合、数据共享，实行“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”。 | 县政府办公室、县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 聚焦社会保障、卫生健康、就业创业、民政救助、户籍办理、公安交管、交通运输等重点领域，按照第二批市级统筹“一件事一次办”套餐，发布我县第二批“一件事一次办”套餐。 | 县政府办公室、县政务服务中心 | 县人力社保局、县卫生健康委、县民政局、县公安局、县交通局 | 2021-12-31
(九)着力提升网上办事深度 | 立足“一网通办”“全程网办”，优化再造审批服务流程，进一步提升政务服务事项网上可办比例，提升在线办理成熟度。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 行政许可事项“全程网办”占比不低于80%，依申请类政务服务事项“全程网办”占比不低于70%。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
| 国家政务服务平台、“渝快办”平台交办投诉处理事项响应率达100%。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 待用户材料证照库建成投用后，优化用户材料证照重复使用功能。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 加快推进电子证照场景化应用，推出一批具体应用场景。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 引导全县审批服务单位全面使用电子印章。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 加快推进证明类材料在线申请、开具和应用，实现全县高频证明事项接入“渝快办”平台。 | 县司法局、县政务服务中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
(十)持续提升政务服务便捷度 | 调整发布全县行政权力事项和公共服务事项清单，确保数据同源、同步更新、同频服务。修订完善“零跑腿”“最多跑一次”“零材料”“容缺受理”等事项清单。 | 县司法局、县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-03-31
| 依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少80%以上、平均跑动次数不超过0.3次、即办件事项比例达40%以上。 | 县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
(十一)深化工程建设项目审批制度改革 | 探索工程建设项目技术审查与行政审批“适度分离”，对不影响安全和公共利益的要件探索“容缺后补”制度。推行工程建设项目分级分类管理，进一步减时间、减环节、降费用，提升质量管控水平，社会投资小型低风险建设项目全流程23天办结。推行供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务“一站式”办理，为建设单位提供“一站式”服务。探索推进“智慧工地”建设。 | 县住房城乡建委 | 县发展改革委、县规划自然资源局、县生态环境局、县城县管理局、县人民防空办、县水利局、县经济信息委 | 持续推进
(十二)深化“证照分离”全覆盖试点改革 | 推动“证照分离”改革，取消审批、改为备案或实行告知承诺的事项力争达到100项以上。简化企业注册登记手续，除法律、行政法规规定的特定领域和国务院决定设定的前置审批事项外，涉企经营许可事项不得作为企业登记的前置条件。建立部门信息共享、协同监管和联合奖惩机制，加强事中事后监管。探索推进“一业一证”改革。开办企业全流程实现“一网通办、一次提交、一日办结、一窗领取”。 | 县市场监管局、县司法局、县商务委、县发展改革委 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
(十三)推进网上中介超市规范运行 | 动态调整中介服务事项清单。 | 县发展改革委、县司法局、县公共资源交易中心 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-04-30
| 涉及行政许可的中介服务事项全部纳入网上中介超市运行。 | 县公共资源交易中心、县政务服务中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
| 其他行政管理类别涉及的中介服务事项，按照“梳理一批公布一批，成熟一批上线一批”原则，纳入网上中介超市运行。 | 县公共资源交易中心、县司法局 | 县府有关部门 | 持续推进
| 清理取缔行业主管部门自建中介机构库。 | 县府有关部门 |  | 2021-12-31
| 推行中介市场准入“零门槛”，允许所有合法中介机构进驻。按照中介机构违法违规行为认定标准，将中介机构不良行为纳入诚信体系管理。 | 县发展改革委、县公共资源交易中心 | 县府有关部门 | 2021-12-31
(十四)加强社会信用体系建设 | 在生态环境、科研诚信等领域推行分级分类监管，根据不同信用等级，实施差异化监管措施。 | 县生态环境局、县市场监管局等县级有关部门 |  | 2021-12-31
| 加强“双公示”数据归集，提升数据归集质量。 | 县发展改革委 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
| 创新“信易贷”等“信易+”惠民便企应用，增强市民信用价值获得感。 | 县发展改革委 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31
(十五)鼓励探索创新 | 鼓励乡镇（街道）和县府有关部门结合实际，积极探索特色做法，激发改革潜力。建立激励容错机制，对试点成效明显的予以通报表扬，对在改革创新中出现失误或轻微错误等情况，从轻、减轻或免于问责。 | 县政府办公室 | 县府有关部门、各乡镇（街道） | 2021-12-31